## SUELDOS
SUELDO | Aporte IESS Empleado | Aporte IESS Empleador | 13 Sueldo | 14 Sueldo | Vacaciones | SUELDO A RECIBIR | COSTO | HORA
| 9.45% | 11.15% |  | 460
470 | 44.415 | 52.405 | 39.1667 | 38.3333 | 19.5833 | 425.585 | 619.4883 | 3.6874
500 | 47.25 | 55.75 | 41.6667 | 38.3333 | 20.8333 | 452.75 | 656.5833 | 3.9082
600 | 56.7 | 66.9 | 50 | 38.3333 | 25 | 543.3 | 780.2333 | 4.6442
650 | 61.425 | 72.475 | 54.1667 | 38.3333 | 27.0833 | 588.575 | 842.0583 | 5.0123

## ESTIMACIÓN TIEMPOS 1
ESTIMACIÓN TIEMPOS
| Funcionalida 1 | 30
| Funcionalida 2 | 50
| Funcionalidad 3 | 40 | Computador | 850 |  | Deprecia | 3 | años
| Funcionalidad 4 | 50 |  |  |  |  | 36 | meses
| Tiempo de desarrollo | 170
| Tiempo de pruebas | 51 | Costos mensuales
| Tiempo total | 221 | Depreciación mensual | 23.6111 | 31.0599
|  |  | Internet | 45 | 59.1964
| Costo por hora | 4.65
| Mano de obra | 1027.65 | Tiempo proyecto | 1.3155 | meses
| Equipo | 31.0599
| Internet | 59.1964
| Total | 1117.9063

## ESTIMACIÓN TIEMPOS 2
ESTIMACIÓN TIEMPOS |  | CANTIDAD DE PROGRAMADORES |  | 2
Funcionalida 1 | 120 | PROGRAMADOR | SUELDO | COSTO/HORA | Computador | 1000 |  | Deprecia | 4 | años
Funcionalida 2 | 98 | A | 650 | 5.0123 |  |  |  |  | 48 | meses
Funcionalidad 3 | 142 | B | 650 | 5.0123
Funcionalidad 4 | 125 |  |  |  | Costos mensuales
Tiempo de desarrollo | 485 |  |  |  | Depreciación mensual | 20.8333 | 39.0935
Tiempo de pruebas | 145.5 |  |  |  | Internet | 38.5 | 72.2448
Tiempo subtotal | 630.5
Tiempo total | 315.25 |  |  |  | Tiempo proyecto | 1.8765 | meses
Costo por hora total | 10.0245
Mano de obra | 3160.2249
Equipo | 78.187
Internet | 72.2448
Total | 3310.6567
Precio | 3600 | Utilidad deseada | 25%
Utilidad | 289.3433 | Precio | 4414.2089
|  | Utilidad | 1103.5522
Porcentaje de utilidad | 8.037% | Porcentaje Utilidad | 25%

## ESTIMACIÓN TIEMPOS 3
ESTIMACIÓN TIEMPOS |  | CANTIDAD DE PROGRAMADORES |  | 4 | Costo por PC | 50
Funcionalidad 1 | 340 | PROGRAMADOR | SUELDO | COSTO/HORA | Costos mensuales
Funcionalidad 2 | 450 | A | 500 | 3.9 | Alquiler PC | 200 | 595.2381
Funcionalidad 3 | 225 | B | 500 | 3.9 | Internet | 45 | 133.9286
Funcionalidad 4 | 585 | C | 500 | 3.9 | Oficina | 450 | 1339.2857
Tiempo de desarrollo | 1600 | D | 500 | 3.9
Tiempo de pruebas | 400 |  |  |  | Tiempo proyecto | 2.9762 | meses
Tiempo subtotal | 2000
Programadores | 4
Tiempo total | 500
Costo por hora total | 15.6
Mano de obra | 7800
Equipo | 595.2381 | Utilidad deseada | 32%
Internet | 133.9286 | Precio | 14512.43
Oficina | 1339.2857 | Utilidad | 4643.9776
Total | 9868.4524 | Porcentaje Utilidad | 32%