## Hoja1
ESTIMACIÓN DE COSTO Y DESARROLLO DE APLICACIÓN DOCKERIZADA EN ÁNGULAR
AUTOR: JOEL VILLAMAR
ESTIMACION TIEMPOS |  |  | MANO DE OBRA | [6 empty] | SERVICIOS ADICIONALES
Prototipado | 100 |  | PROGRAMADOR | SUELDO | COSTO/HORA | % PROYECTO | TIEMPO MESES | TIEMPO EN HORAS |  | SERVICIO | COSTO MENSUAL | COSTO TOTAL
Diseño front-end | 250 |  | GERENTE DE PROYECTO | 600 | 4.64 | 20% | 0.6 | 100.8 |  | Oficina | 450 | 1350
Tiempo de desarrollo | 350 |  | LIDER TÉCNICO | 600 | 4.64 | 100% | 3 | 504 |  | Internet | 45 | 135
Infrestructura | 66 |  | TESTER | 500 | 3.9 | 25% | 0.75 | 126 |  | PC Desarrolladores | 200 | 600
Tiempo de pruebas | 87.5 |  | INFRAESTRUCTURA | 600 | 4.64 | 25% | 0.75 | 126 |  | PC Gerente | 50 | 30
TIEMPO TOTAL | 504 |  | DESARROLLADOR 1 | 500 | 3.9 | 100% | 3 | 504 |  | PC Técnico | 50 | 150
|  |  | DESARROLLADOR 2 | 500 | 3.9 | 100% | 3 | 504 |  | PC Tester | 50 | 37.5
ESTIMACIÓN DINERO |  |  | DESARROLLADOR 3 | 500 | 3.9 | 100% | 3 | 504 |  | PC Infraestructura | 50 | 37.5
Gerente de Proyecto | 467.712 |  | DESARROLLADOR 4 | 500 | 3.9 | 100% | 3 | 504 |  | Total servicios adicionales |  | 2340
Líder técnico | 2338.56
Tester | 491.4 |  | DURACIÓN PROYECTO |  | 3 | MESES
Infraestructura | 584.64
Desarrolladores | 7862.4 | 11744.712
Servicios adiconales | 2340
SUBTOTAL PROYECTO | 14450.4525 |  | GERENTE DE PROYECTO | 600 | 4.64 | 780.2333 | 20% | 3 | 156.0467 | 468.14
|  |  | LIDER TÉCNICO | 600 | 4.64 | 780.2333 | 100% | 3 | 780.2333 | 2340.7 |  | 400
VALORES TOTALES |  |  | TESTER | 500 | 3.9 | 656.5833 | 25% | 3 | 164.1458 | 492.4375
PORCENTAJE UTILIDAD | 32% |  | INFRAESTRUCTURA | 600 | 4.64 | 780.2333 | 25% | 3 | 195.0583 | 585.175
UTILIDAD | 6800.2129 |  | DESARROLLADOR 1 | 500 | 3.9 | 656.5833 | 100% | 3 | 656.5833 | 1969.75
TOTAL PROYECTO | 21250.6654 |  | DESARROLLADOR 2 | 500 | 3.9 | 656.5833 | 100% | 3 | 656.5833 | 1969.75
|  |  | DESARROLLADOR 3 | 500 | 3.9 | 656.5833 | 100% | 3 | 656.5833 | 1969.75
|  |  | DESARROLLADOR 4 | 500 | 3.9 | 656.5833 | 100% | 3 | 656.5833 | 1969.75
11765.4525
135
1200
1350
14450.4525
SUBTOTAL PROYECTO | 0