## SUELDOS
SUELDO | Aporte IESS Empleado | Aporte IESS Empleador | 13 Sueldo | 14 Sueldo | Vacaciones | SUELDO A RECIBIR | COSTO | HORA
| 9.45% | 11.15% |  | 460
470 | 44.415 | 52.405 | 39.1667 | 38.3333 | 19.5833 | 425.585 | 619.4883 | 3.6874
500 | 47.25 | 55.75 | 41.6667 | 38.3333 | 20.8333 | 452.75 | 656.5833 | 3.9082
600 | 56.7 | 66.9 | 50 | 38.3333 | 25 | 543.3 | 780.2333 | 4.6442
650 | 61.425 | 72.475 | 54.1667 | 38.3333 | 27.0833 | 588.575 | 842.0583 | 5.0123

## ESTIMACIÓN TIEMPOS 1
ESTIMACIÓN TIEMPOS
| Funcionalida 1 | 30
| Funcionalida 2 | 50
| Funcionalidad 3 | 40 | Computador | 850 |  | Deprecia | 3 | años
| Funcionalidad 4 | 50 |  |  |  |  | 36 | meses
| Tiempo de desarrollo | 170
| Tiempo de pruebas | 51 | Costos mensuales
| Tiempo total | 221 | Depreciación mensual | 23.6111 | 31.0599
|  |  | Internet | 45 | 59.1964
| Costo por hora | 4.65
| Mano de obra | 1027.65 | Tiempo proyecto | 1.3155 | meses
| Equipo | 31.0599
| Internet | 59.1964
| Total | 1117.9063

## ESTIMACIÓN TIEMPOS 2
ESTIMACIÓN TIEMPOS |  | CANTIDAD DE PROGRAMADORES |  | 2
Funcionalida 1 | 120 | PROGRAMADOR | SUELDO | COSTO/HORA | Computador | 1000 |  | Deprecia | 4 | años
Funcionalida 2 | 98 | A | 650 | 5.0123 |  |  |  |  | 48 | meses
Funcionalidad 3 | 142 | B | 650 | 5.0123
Funcionalidad 4 | 125 |  |  |  | Costos mensuales
Tiempo de desarrollo | 485 |  |  |  | Depreciación mensual | 20.8333 | 39.0935
Tiempo de pruebas | 145.5 |  |  |  | Internet | 38.5 | 72.2448
Tiempo subtotal | 630.5
Tiempo total | 315.25 |  |  |  | Tiempo proyecto | 1.8765 | meses
Costo por hora total | 10.0245
Mano de obra | 3160.2249
Equipo | 78.187
Internet | 72.2448
Total | 3310.6567
Precio | 3600 | Utilidad deseada | 25%
Utilidad | 289.3433 | Precio | 4414.2089
|  | Utilidad | 1103.5522
Porcentaje de utilidad | 8.037% | Porcentaje Utilidad | 25%

## ESTIMACIÓN TIEMPOS 3
ESTIMACIÓN TIEMPOS |  | CANTIDAD DE PROGRAMADORES |  | 4 | Costo por PC | 50
Funcionalidad 1 | 340 | PROGRAMADOR | SUELDO | COSTO/HORA | Costos mensuales |  |  | 168 | 504
Funcionalidad 2 | 450 | A | 500 | 3.9 | Alquiler PC | 200 | 595.2381
Funcionalidad 3 | 225 | B | 500 | 3.9 | Internet | 45 | 133.9286
Funcionalidad 4 | 585 | C | 500 | 3.9 | Oficina | 450 | 1339.2857
Tiempo de desarrollo | 1600 | D | 500 | 3.9
Tiempo de pruebas | 400 |  |  |  | Tiempo proyecto | 2.9762 | meses
Tiempo subtotal | 2000
Programadores | 4
Tiempo total | 500
Costo por hora total | 15.6
Mano de obra | 7800
Equipo | 595.2381 | Utilidad deseada | 32%
Internet | 133.9286 | Precio | 14512.43
Oficina | 1339.2857 | Utilidad | 4643.9776
Total | 9868.4524 | Porcentaje Utilidad | 32%

## EXAMEN
ESTIMACIÓN TIEMPOS |  | CANTIDAD DE PROGRAMADORES |  | 8 |  | Costo por PC | 50
Prototipado | 340 | PROGRAMADOR | SUELDO | COSTO/HORA | PORCENTAJE | Costos mensuales |  |  |  |  | 168 | 504
Desarrollo de la cabecera | 450 | GERENTE DE PROYECTO | 600 | 4.64 | 20% | Alquiler PC | 400 | 595.2381
Back-end | 225 | LIDER TÉCNICO | 600 | 4.64 | 100% | Internet | 45 | 66.9643
Funcionalidad 4 | 585 | TESTER | 500 | 3.9 | 25% | Oficina | 450 | 669.6429
Tiempo de desarrollo | 1600 | INFRAESTRUCTURA | 600 | 4.64 | 25%
Tiempo de pruebas | 400 | DESARROLLADOR 1 | 500 | 3.9 | 100% | Tiempo proyecto | 1.4881 | meses
Tiempo subtotal | 2000 | DESARROLLADOR 1 | 500 | 3.9 | 100%
Programadores | 8 | DESARROLLADOR 1 | 500 | 3.9 | 100%
Tiempo total | 250 | DESARROLLADOR 1 | 500 | 3.9 | 100%
Costo por hora total | 33.42
Mano de obra | 8355
Equipo | 595.2381 | Utilidad deseada | 32% |  |  | ESTIMACION TIEMPOS |  |  | MANO DE OBRA | [5 empty] | SERVICIOS ADICIONALES
Internet | 66.9643 | Precio | 14245.3606 |  |  | Prototipado | 100 |  | PROGRAMADOR | SUELDO | COSTO/HORA | PORCENTAJE | TIEMPO MESES | TIEMPO EN HORAS | SERVICIO | COSTO MENSUAL | COSTO TOTAL
Oficina | 669.6429 | Utilidad | 4558.5154 |  |  | Diseño front-end | 250 |  | GERENTE DE PROYECTO | 600 | 4.64 | 20% | 0.5994 | 100.7 | Oficina | 450 | 1348.6607
Total | 9686.8452 | Porcentaje Utilidad | 32% |  |  | Tiempo de desarrollo | 350 |  | LIDER TÉCNICO | 600 | 4.64 | 100% | 2.997 | 503.5 | Internet | 45 | 134.8661
[6 empty] | Infrestructura | 66 |  | TESTER | 500 | 3.9 | 25% | 0.74926 | 125.875 | PC Desarrolladores | 200 | 599.4048
[6 empty] | Tiempo de pruebas | 87.5 |  | INFRAESTRUCTURA | 600 | 4.64 | 25% | 0.74926 | 125.875 | PC Gerente | 50 | 29.9702
[6 empty] | TIEMPO TOTAL | 503.5 |  | DESARROLLADOR 1 | 500 | 3.9 | 100% | 2.997 | 503.5 | PC Técnico | 50 | 149.8512
[9 empty] | DESARROLLADOR 2 | 500 | 3.9 | 100% | 2.997 | 503.5 | PC Tester | 50 | 37.4628
[6 empty] | ESTIMACIÓN DINERO |  |  | DESARROLLADOR 3 | 500 | 3.9 | 100% | 2.997 | 503.5 | PC Infraestructura | 50 | 37.4628
[6 empty] | Gerente de Proyecto | 467.248 |  | DESARROLLADOR 4 | 500 | 3.9 | 100% | 2.997 | 503.5 | Total servicios adicionales |  | 2337.6786
[6 empty] | Líder técnico | 2336.24
[6 empty] | Tester | 490.9125 |  | DURACIÓN PROYECTO |  | 2.997 | MESES
[6 empty] | Infraestructura | 584.06
[6 empty] | Desarrolladores | 7854.6
[6 empty] | Servicios adiconales | 2337.6786
[6 empty] | SUBTOTAL PROYECTO | 14070.7391
1904.75
[6 empty] | VALORES TOTALES |  |  |  | 896.3529
[6 empty] | PORCENTAJE UTILIDAD | 32% |  |  | 2801.1029
[6 empty] | UTILIDAD | 6621.5243
[6 empty] | TOTAL PROYECTO | 20692.2633